ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| Номинация конкурса | Развитие краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи |
| --- | --- |

| Название проекта | Географические старты по мегакарте России |
| --- | --- |

| Авторы | Смирнова Эллада Владимировна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 242500, Брянская область, г. Карачев, ул. Калинина, д.25 |
|  | адрес проживания с индексом |
|  | 8(4832) 63-63-53, 63-63-49, 8-920-835-72-89 |
|  | городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | TyrizmBryansk@yandex.ru |
|  | адрес электронной почты (обязательно) |
|  | http://www.turizmbrk.ru/ |
|  | адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/club7444583 |
|  | адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, В контакте и др.) |
| География проекта | Не менее 10 регионов Российской Федерации (Брянская область, Ярославская область, Московская область и др.) |
| Срок реализации проекта | 5 месяцев |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 1 июля 2017 г. |
|  | начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 1 декабря 2017 г. |
|  | окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация | Проект «Географические старты по мегакарте России» нацелен на детей в возрасте от 14 лет и старше, молодежь. Основная его цель – повышение интереса и мотивации к изучению географии России, вовлечение детей и молодежи в активную туристско-краеведческую деятельность, как одну из форм эффективного патриотического воспитания, становление гармонически развитого гражданина, патриота Отечества. Мероприятия проекта пройдут не менее чем в 10 регионах Российской Федерации. На физической Карте России размером более 500 м2, расположенной на удобной открытой площадке, проводятся необычные уроки географии, различные интеллектуальные викторины и конкурсы, спортивные игры и флешмобы для детей и молодёжи, интересующихся географией своей страны. Участие в проекте позволит участникам обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития творческих способностей в области туристско-краеведческой и естественно - научной деятельности. Также, тематические мероприятия с использованием карты будут проведены в рамках всероссийских массовых мероприятий с детьми и молодежью, в том числе на базе МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена». |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи Соответствие проекта государственной программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года. № 1493, Основам государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р (не более 1 страницы) | Современное развитие российского государства, становление гражданского общества требует, чтобы система образования содействовала формированию сознательного гражданина, способного к сотрудничеству, отличающегося мобильностью, динамизмом, обладающего чувством ответственности за свою страну. Перед образовательными учреждениями теперь встает задача формирования гражданственности подрастающего поколения с помощью внедрения в педагогический процесс активных форм и методов обучения, способствующих развитию навыков решения разнообразных проблем. На решение описанной выше проблемы направлен проект «Географические старты по мегакарте России». Данный проект позволяет охватить более 3 000 участников. Интерес детей и молодежи к туристско-краеведческой деятельности, к изучению географии динамичен, он развивается, у некоторых становится главным и оказывает влияние на всю дальнейшую деятельность, что и обуславливает актуальность проекта. Мероприятия проекта разрабатываются исходя из актуальности и значимости патриотического воспитания подрастающего поколения, как важного фактора сохранения культурного и исторического наследия, формирования у детей и молодёжи любви и уважения к своей Родине, активной гражданской позиции и в полной мере направлены на реализацию государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.». |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Участниками проекта «Географические старты по мегакарте России» станут дети в возрасте от 14 лет и старше, молодежь из не менее чем 10-ти регионов Российской Федерации. |
| --- | --- |

| 4. Основная цель проекта | Привитие подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину посредством вовлечения детей и молодежи в комплекс естественно-научных мероприятий. Повышение интереса и мотивации к изучению географии России, вовлечение детей и молодежи в активную туристско-краеведческую деятельность, как одну из форм эффективного патриотического воспитания, становление гармонически развитого гражданина, патриота Отечества. |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | привитие подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину; широкое вовлечение детей и молодежи в комплекс естественно-научных мероприятий; знакомство с деятельностью Русского Географического общества; активизация знания детей и молодёжи по географии; расширение кругозора участников проекта; развитие у участников проекта смекалки, логического мышления; пропаганда патриотического воспитания в СМИ, интернет–ресурсах. |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

Рассылка информационных писем в регионы Российской Федерации о проведении проекта, консультация педагогов, руководителей детских объединений и молодежных клубов. Описание метода: письма с информацией о реализации проекта будут направлены по электронной почте в регионы Российской Федерации. Так же через интернет будут проведены консультация педагогов, руководителей детских объединений и молодежных клубов по вопросам организации и проведения мероприятий проекта.

Организация и проведение для целевой группы ряда мероприятий с использованием большой Карты России площадью более 500 квадратных метров, напечатанной на плотной баннерной ткани и имеющей размеры 17 на 30 метров. На Карте есть фотографии с QR-кодами примерно 500 различных природных, культурных и исторических достопримечательностей России, известных по всему миру, таких как озеро Байкал или Камчатские вулканы, а также менее известных – Красноярские Столбы и озеро Баскунчак. Описание метода: для участников проекта организаторы проводят нетрадиционные уроки географии, ряд интеллектуальных игр: викторины по географии, «Что?Где? Когда?», «Назови город на последнюю букву», «Угадай мелодию», «Кто быстрее захватит острова», «У кого река длиннее» и спортивных игр «Мама, папа, я - спортивная семья», «Ориентирование по городам», флешмобы. Выявляются победители, которые получают памятные сувениры.

Публикация информации о мероприятиях в сети интернет. Описание метода: информация в сети интернет размещается по итогам проведения мероприятий в каждом регионе на сайте http://www.turizmbrk.ru/ и в социальных сетях https://vk.com/club7444583, а также на официальных сайтах Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России» и общероссийской общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России».

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с привлечением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд. мм. гг.) | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассылка информационных писем в регионы Российской Федерации о проведении проекта, консультация педагогов, руководителей детских объединений и молодежных клубов. | 5 июля 2017 года | Распространение информации о реализации проекта, приглашение к участию в мероприятиях проекта не менее чем в 10-ти регионах Российской Федерации |
| 2 | Проведение для целевой группы интеллектуальной викторины по географии с использованием большой карты России. | 1 августа 2017 года | В мероприятии примут участие не менее 100 чел. |
| 3 | Проведение для целевой группы командных игр "Что?Где? Когда?", «Назови город на последнюю букву», «Угадай мелодию», «Кто быстрее захватит острова», «У кого река длиннее» с использованием большой карты России | 1 сентября 2017 года | В мероприятии примут участие не менее 100 чел. |
| 4 | Проведение для целевой группы спортивных игр "Мама, папа, я - спортивная семья", «Ориентирование по городам» с использованием большой карты России. | 10 сентября 2017 года | В мероприятии примут участие не менее 100 чел. |
| 5 | Проведение для целевой группы флешмобов с использованием большой карты России. | 15 сентября 2017 года | В мероприятии примут участие не менее 100 чел. |
| 6 | Проведение для целевой группы нетрадиционных уроков географии с использованием большой карты России. | 1 октября 2017 года | В мероприятии примут участие не менее 100 чел. |
| 7 | Публикация информации о мероприятиях в сети интернет | 1 октября 2017 года г. | Информация в сети интернет размещается по итогам проведения мероприятий в каждом регионе Российской Федерации на сайте http://www.turizmbrk.ru/ и в социальных сетях https://vk.com/club7444583 , а также на официальных сайтах Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России» и общероссийской общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России». Количество информационных статей – не менее 10 шт. |
| 8. Ожидаемые результаты (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) | Количественные показатели выразятся в: увеличении численности детей и молодёжи, вовлеченных в течение срока реализации проекта в мероприятия с использованием большой физической карты России более 3000 человек. приобретении 4-х комплектов карты-пазла «Субъекты Российской Федерации». изготовлении 2 карт России площадью около 500 квадратных метров, напечатанной на плотной баннерной ткани. количество статей, опубликованных в СМИ, интернет - ресурсах по проведению мероприятий проекта в различных регионах Российской Федерации – не менее 10 статей. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Качественные показатели выразятся в: 1.привитии подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину; 2.широком вовлечении детей и молодежи в комплекс естественно-научных мероприятий; 3.активизации знаний детей и молодёжи по географии; 4.расширениикругозора участников проекта; 5.развитии у участников проекта смекалки, логического мышления; 6.пропаганде патриотического воспитания в СМИ, интернет–ресурсах. |
| Опыт реализации организацией аналогичных проектов на региональном, федеральном, международном уровне | Мероприятия с применением большой Карты России проводились на: -туристическом двоеборье "Крокодилиада-35"; - грушинском фестивале бардовской песни; - летней школе журнала «Русский репортер»; - молодежном форуме "Селигер"; - спортивном фестивале "МаршрутоМания"; - спортивном многоборье "Гонка Четырех"; - на Дне России в Калининграде; -на Всероссийском Слёте туристов-краеведов в Смоленской области. |

9. Мультипликативность (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

Мероприятия, реализуемые в ходе проекта, будут освещаться в сети интернет и доступны для ознакомления в любом регионе Российской Федерации.

| Сроки реализации проекта, для осуществления которого запрашивается субсидия | 5 месяцев |
| --- | --- |

Руководитель участника конкурса

(уполномоченный представитель)   _______________ (Смирнова Э.В.)

М.П.